|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Министерство просвещения  Российской Федерации  Заместитель Министра  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО  Министерство образования и науки  Челябинской области  Министр  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Кузнецов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО  Российское движение школьников  Исполнительный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СТАВОК СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,**

**А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ**

**СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ**

**НА 2021-2024 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Содержание мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Исполнители** | | | **Примечание** |
| **РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | |
|  | Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта | | | по мере необходимости, в течение реализации проекта | | Минпросвещения России, пилотные субъекты, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», ФГБОУ «МДЦ «Артек» |  | |
|  | Определение и утверждение перечня муниципальных районов/городских округов и общеобразовательных организаций - участников проекта | | | январь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации |  | |
|  | Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» | | | январь - март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Инструктивно-методические семинары-совещания с участниками реализации проекта | | | февраль - декабрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Мониторинг подачи заявок на конкурс | | | ежедневно | | РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Формирование и утверждение состава регионального экспертного совета (рабочей группы) по реализации пилотного проекта | | | февраль 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области,  региональный координатор |  | |
|  | Проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы) | | | по мере необходимости, в течение реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области,  региональный координатор;  члены регионального экспертного совета (рабочей группы) |  | |
|  | Отбор кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта | | | февраль — март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Собеседования с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта | | | март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  | |
|  | Совещание с муниципальными координаторами проекта, прошедшими конкурсный отбор | | | март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» региональный координатор |  | |
|  | Отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями | | | февраль - март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Регистрация участников конкурса на сайте Корпоративного университета РДШ | | | январь - февраль 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  | |
|  | Совещание с муниципальными органами управления образованием по внедрению  в общеобразовательные организации ставок советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями | | | январь - март 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, региональный координатор, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Утверждение трехсторонних Соглашений между органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования, муниципальные органы управления образованием, и общеобразовательными организациями - участниками пилотного проекта | | | февраль 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | на обсуждение | |
|  | Организация работы регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта | | | март - декабрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональный координатор, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации работы Штабов по воспитательной работе | | | февраль 2021 г. | | Минпросвещения России, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Создание Штабов по воспитательной работе на базе общеобразовательных школ (положение, состав, структура, должностные обязанности, план мероприятий) | | | март 2021 г. | | Руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Проведение выездных семинар-совещаний в регионах | | | апрель 2021 г. | | Минпросвещения России, Министерство образования и науки Челябинской области, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр»,  Ресурсные центры |  | |
|  | Разработка и сбор социальных паспортов общеобразовательных организаций | | | март - июнь 2021 г. | | региональный и муниципальный координаторы во взаимодействии с Министерством образования и науки Челябинской области,  ИИДСВ РАО, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
|  | Организация работы с родительской общественностью по вопросам реализации проекта | | | в течение реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |  | |
|  | Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта | | | апрель 2021 года | | Министерство образования и науки Челябинской области, ФГБУ «Росдетцентр», РДШ,  Ресурсные центры |  | |
|  | Исследование рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций - участника проекта | | | март июнь 2021 г.  (для текущих программ)  сентябрь 2021 г.  (для 21/22 учебного года) | | ИИДСВ РАО, Минпросвещения России |  | |
|  | Проведение исследования воспитательной деятельности в школах РФ: структура и основные аспекты | | | февраль - март 2021 г. | | ИИДСВ РАО |  | |
|  | Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в ЦОС | | | в течение срока реализации проекта | | ИИДСВ РАО, Минпросвещения России |  | |
|  | Сравнительный анализ социальных паспортов общеобразовательных организаций-участников проекта | | | март - июнь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», ИИДСВ РАО, Минпросвещения России | на муниципальном уровне в разрезе образовательных организаций;  на региональном уровне в разрезе муниципалитетов;  на федеральном уровне в разрезе субъектов РФ | |
|  | Утверждение планов работы на 2022 год | | | декабрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  | |
| **РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ** | | | | | | | | |
|  | | Составление графика обучения | январь 2021 г. | | ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Формирование групп обучающихся из числа победителей конкурсного отбора для обучения | февраль - март 2021 г. | | ФГБОУ «МДЦ «Артек», РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Участие специалистов в заочном этапе обучения | февраль - июль 2021 г. | | Руководители общеобразовательных организаций,  Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Направление информационного письма о необходимом пакете документов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек» | февраль 2021 г. | | ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Командирование специалистов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек» | март - август 2021 г. | | ФГБУ «Росдетцентр», руководители общеобразовательных организаций,  ФГБОУ «МДЦ «Артек» | | |  |
|  | | Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ | март-август 2021 г. | | РДШ | | |  |
|  | | Формирование графика повышения квалификации на 2022 год | сентябрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ | | |  |
| **РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
|  | | Освещение реализации пилотного проекта на федеральных информационных ресурсах | в течение срока реализации проекта | | Минпросвещения России;  РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта | февраль 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор | | |  |
|  | | Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных СМИ информации о реализации проекта | в течение срока реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор | | |  |
|  | | Организация информационной кампании в социальных сетях | в течение срока реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор | | |  |
|  | | Размещение информации о реализации проекта на сайтах общеобразовательных организаций | в течение срока реализации проекта | | Общеобразовательные организации, муниципальный координатор | | |  |
|  | | Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе | февраль 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор | | |  |
|  | | Формирование регионального и муниципальных медиапланов на 2022 год | декабрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», региональные и муниципальные координаторы | | |  |
| **РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ**  **С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ** | | | | | | | | |
|  | | Разработка должностной инструкции советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями | февраль - март 2021 г. | | РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр», Минпросвещения России | | |  |
|  | | Введение в штатное расписание общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | март 2021 г. | | Общеобразовательные организации, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Мониторинг введения в штатные расписания общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | в течение срока реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Оформление трудовых отношений советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ФГБУ «Росдетцентр» | март — сентябрь 2021 г. | | общеобразовательные организации | | |  |
|  | | Организация и оборудование рабочих мест советников | март 2021 г. | | руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы | | |  |
|  | | Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом, в том числе с использованием ЦОС | в течение срока реализации проекта | | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, региональный и муниципальный координаторы,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |
|  | | Планирование работы на 2022 год | декабрь 2021 г. | | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы,  РДШ,  ФГБУ «Росдетцентр» | | |  |